## Tabelle1
Libellé parc | The time when failure occurred compared to time horizon | The time when intervention occurred compared to time horizon | difference between intervention time and failure time | Horodatage création DI | Date prise en compte DI | DITERMINEE_Quand | Libelle DI | Compte rendu | Statut DI | MTBF | MTBF Parc | Durée pannes | Durée d'intervention moyenne | Fault Classification | Component | Number of faults happened | Total downtime | Total intervention duration
POSTE 14 : CONTRÔLE MISE Á LA TERRE | 5495.1128 | 5495.2503 | 0.13743 | 2024-01-30 14:34 | 2024-01-30 14:42 | 2024-01-30 15:04 | tirette hs | Remplacement ----- Adrien GAILLARD 30/01/2024 15:03 ----- | Terminée | 17.616 | 17.616 | 0.50806 | 0.37063 | Unclassified | POSTE DE CONTRÔLE | 25 | 84.4301 | 27.6944
TRANSLATION | 5486.3304 | 5486.4914 | 0.161 | 2024-01-30 05:47 | 2024-01-30 05:57 | 2024-01-30 07:00 | retournement | Pince reste immobiles alors que le joint est mis, le plateau vide est détecté et en position, tous les axes sont en position et ok ??? ----- Jean Bernard STEINMETZ 30/01/2024 06:59 ----- | Terminée | 7.56 | 26.4 | 1.2141 | 1.0531 | Mechanical Fault | CONNECTEURS | 24 | 113.6541 | 92.3838
ASCENSEUR SORTIE | 5397.7066 | 5398.0697 | 0.36307 | 2024-01-26 13:10 | 2024-01-26 13:31 | 2024-01-26 14:18 | retournement | Un plateau dépasse de son emplacement et active une cellule d’interstice dans le magasin plateau vide. ----- Jean Bernard STEINMETZ 26/01/2024 14:17 ----- | Terminée | 39.48 | 67.032 | 1.1377 | 0.77463 | Mechanical Fault | POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 21 | 18.2387 | 15.2424
CONVOYEURS | 5394.2168 | 5394.2211 | 0.0042556 | 2024-01-26 09:40 | 2024-01-26 09:40 | 2024-01-26 10:42 | pause | Ras ----- Adrien GAILLARD 26/01/2024 10:41 ----- | Terminée | 2.448 | 70.512 | 1.0311 | 1.0268 | Unclassified | POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 8 | 16.4325 | 15.4013
MM-TAILLE1 | 5354.5268 | 5355.6275 | 1.1007 | 2024-01-24 17:59 | 2024-01-24 19:05 | 2024-01-24 21:20 | connecteur | Réparation en cours ----- Jean Bernard STEINMETZ 24/01/2024 20:59 ----- Fil à fil est OK ! La haute tension entre terre et masse est Ok ; mais entre borne ça flash ??? ----- Jean Bernard STEINMETZ 25/01/2024 20:11 ----- | En cours | 36.336 | 110.208 | 3.355 | 2.2543 | Electrical Fault | CONVOYEURS | 7 | 5.5413 | 3.4442
POSTE DE CONTRÔLE | 5346.3996 | 5346.4066 | 0.0070036 | 2024-01-24 09:51 | 2024-01-24 09:52 | 2024-01-24 11:18 | problème armoire controle | Mauvais câblage du redresseur Bsg 24v sur 2 moteurs ----- Vincent STREISSEL 24/01/2024 11:12 ----- | Terminée | 6.672 | 118.344 | 1.4436 | 1.4366 | Electrical Fault | LIGNE DE MONTAGE MOTG02 | 6 | 7.5252 | 5.3387
EI7-BARRETTE | 5332.1039 | 5332.2194 | 0.11549 | 2024-01-23 19:33 | 2024-01-23 19:40 | 2024-01-23 20:54 | connecteur | Réfection complète connecteur ----- Romain HAUSWIRTH 23/01/2024 20:53 ----- | Terminée | 12.96 | 132.624 | 1.3465 | 1.231 | Electrical Fault | POSTE 02 : ENTRÉE PLATEAUX PLEIN | 3 | 5.3482 | 5.1914
KTM5 | 5328.5109 | 5329.5916 | 1.0808 | 2024-01-23 15:58 | 2024-01-23 17:03 | 2024-01-23 19:41 | connecteur | Remise en état connecteur ----- Romain HAUSWIRTH 23/01/2024 19:39 ----- | Terminée | - | 136.224 | 3.7126 | 2.6318 | Electrical Fault | POSTE 15 : CONTRÔLE HAUTE TENSION | 3 | 6.8442 | 3.2458
POSTE DE CONTRÔLE | 5251.5787 | 5298.4091 | 46.8305 | 2024-01-20 11:02 | 2024-01-22 09:52 | 2024-01-22 10:06 | default contact connecteur | Soudure d’un fil et test sur banc d’essai ok ----- Dimitri MENIGAULT 22/01/2024 10:04 ----- | Terminée | 29.856 | 47.76 | 47.0659 | 0.23537 | Unclassified | MAGASIN PLATEAUX VIDES | 3 | 2.7072 | 2.4457
POSTE 15 : CONTRÔLE HAUTE TENSION | 5247.4988 | 5248.3741 | 0.87532 | 2024-01-20 06:57 | 2024-01-20 07:50 | 2024-01-20 09:58 | presence connecteur en rouge permanent | Remplacement carte wago analogique ----- Quentin GUILLAUME 20/01/2024 07:50 ----- | Terminée | - | 176.184 | 3.0151 | 2.1397 | Unclassified | ASCENSEUR DE SORTIE | 3 | 2.2144 | 2.1275
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 5205.9952 | 5206.0044 | 0.0091944 | 2024-01-18 13:27 | 2024-01-18 13:27 | 2024-01-18 13:36 | ascenseur entree retournement | Plateau coincé entre l’ascenseur et le châssis Dégagement en manuel et remise en auto ----- Mickael KLEIN 18/01/2024 13:36 ----- | Terminée | 34.392 | 210.744 | 0.15773 | 0.14854 | Mechanical Fault | MM-TAILLE1 | 2 | 34.7275 | 27.9278
POSTE DE CONTRÔLE | 5193.1722 | 5194.2828 | 1.1105 | 2024-01-18 00:37 | 2024-01-18 01:44 | 2024-01-18 01:58 | présence connecteur | Ventilateur mal monté sur arbre ----- Romain HAUSWIRTH 18/01/2024 01:57 ----- | Terminée | 11.472 | 46.032 | 1.3418 | 0.23129 | Mechanical Fault | ASCENSEUR | 2 | 1.0139 | 0.9549
CONNECTEURS | 5174.3507 | 5174.5128 | 0.16204 | 2024-01-17 05:48 | 2024-01-17 05:58 | 2024-01-17 16:29 | connecteur | Connecteur réparé ----- Louis Walter 17/01/2024 06:59 ----- | Terminée | 8.136 | 242.376 | 10.6797 | 10.5176 | Electrical Fault | KTM6 | 1 | 22.2452 | 21.9627
POSTE 15 : CONTRÔLE HAUTE TENSION | 5021.2827 | 5021.6947 | 0.41202 | 2024-01-10 20:44 | 2024-01-10 21:09 | 2024-01-10 21:34 | Connecteur IS non visible | Ok vu avec opérateur de nuit fonctionne ----- Dimitri MENIGAULT 10/01/2024 21:30 ----- | Terminée | 104.232 | 170.424 | 0.82973 | 0.41771 | Unclassified | PINCE | 1 | 4.7645 | 4.499
POSTE 02 : ENTRÉE PLATEAUX PLEIN | 4968.8442 | 4968.9775 | 0.1333 | 2024-01-08 16:18 | 2024-01-08 16:26 | 2024-01-08 19:07 | fuite d'air | Remplacement coussin d’air ----- Ludovic ECKART 08/01/2024 19:06 ----- | Terminée | 49.632 | 399.888 | 2.8149 | 2.6816 | Unclassified | POSTE 05 : MONTAGE ENTRAINEURS | 1 | 3.373 | 3.3067
MM-TAILLE1 | 4864.6626 | 4870.3616 | 5.699 | 2024-01-04 08:07 | 2024-01-04 13:49 | 2024-01-05 15:29 | connecteur | Realignemét pin ----- Adrien LINDER 05/01/2024 15:29 ----- | Terminée | 24.816 | 314.496 | 31.3725 | 25.6734 | Unclassified | KTM5 | 1 | 3.7126 | 2.6318
POSTE 15 : CONTRÔLE HAUTE TENSION | 4530.5089 | 4532.82 | 2.311 | 2023-12-21 09:58 | 2023-12-21 12:16 | 2023-12-21 12:58 | mdx frein armoire de controle | Problème de liaison ----- Jean Bernard STEINMETZ 21/12/2023 12:57 ----- | Terminée | 235.152 | 343.776 | 2.9994 | 0.68837 | Electrical Fault | EMMANCHEMENT | 1 | 2.4936 | 2.2633
POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 4503.6211 | 4503.9428 | 0.32168 | 2023-12-20 07:04 | 2023-12-20 07:24 | 2023-12-20 08:56 | presse ne presse plus | Barrière immatérielle en défaut. ----- Jean Bernard STEINMETZ 20/12/2023 08:55 ----- | Terminée | 25.032 | 721.104 | 1.8646 | 1.5429 | Electrical Fault | CHAUFFE VENTILATEURS | 1 | 2.2659 | 2.1495
POSTE DE CONTRÔLE | 4466.1906 | 4466.2014 | 0.010752 | 2023-12-18 17:39 | 2023-12-18 17:39 | 2023-12-18 18:57 | problème poste controle test fil bleu | Moteur mal câblé et redresseur hs ----- Mickael KLEIN 18/12/2023 18:56 ----- | Terminée | 36.12 | 533.688 | 1.3006 | 1.2898 | Electrical Fault | ECRANS | 1 | 3.9131 | 2.024
POSTE 07 : MONTAGE CAPOT + SOUPAPES | 4461.7109 | 4461.76 | 0.049114 | 2023-12-18 13:10 | 2023-12-18 13:13 | 2023-12-18 13:47 | verin ne descend pas | Problème AES réglé par informatique ----- Adrien LINDER 18/12/2023 13:46 ----- | Terminée | 3.864 | 763.032 | 0.62069 | 0.57158 | Software Fault | DIVERS | 1 | 2.68 | 2.0215
POSTE 02 : ENTRÉE PLATEAUX PLEIN | 4210.7504 | 4210.7683 | 0.017869 | 2023-12-08 02:12 | 2023-12-08 02:13 | 2023-12-08 04:01 | la shinte pour avancer les plateaux hs | Remplacement interrupteur à tige. ----- Dimitri MENIGAULT 08/12/2023 02:20 ----- | Terminée | 153.144 | 516.264 | 1.8199 | 1.8021 | Unclassified | EI7-BARRETTE | 1 | 1.3465 | 1.231
CONNECTEURS | 4204.1734 | 4204.1944 | 0.020992 | 2023-12-07 19:38 | 2023-12-07 19:39 | 2023-12-07 20:13 | poste controle | Repositionnement goupille ----- Frederic Jung 07/12/2023 20:56 ----- | Terminée | 5.976 | 681.576 | 0.59809 | 0.5771 | Unclassified | POSTE 06A : MONTAGE FREINS + SERRAGE TIRANTS | 1 | 1.1307 | 1.1093
DIVERS | 4154.7201 | 4155.3786 | 0.65844 | 2023-12-05 18:10 | 2023-12-05 18:50 | 2023-12-05 20:51 | connecteur ktm4 | - | Terminée | 46.776 | 974.016 | 2.68 | 2.0215 | Unclassified | TRANSLATION | 1 | 1.2141 | 1.0531
PINCE | 4118.9125 | 4119.178 | 0.2655 | 2023-12-04 06:22 | 2023-12-04 06:38 | 2023-12-04 11:08 | retournement | Remise en état de marche. ----- Jean Bernard STEINMETZ 04/12/2023 11:07 ----- | Terminée | 31.032 | 1009.824 | 4.7645 | 4.499 | Unclassified | CONVOYEUR CÔTÉ CONTRÔLE | 1 | 1.0044 | 0.97076
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 3992.9649 | 3993.1558 | 0.19092 | 2023-11-29 00:25 | 2023-11-29 00:36 | 2023-11-29 02:42 | retournement bloqué | Debloqué moteur de travers ----- Fabrice WACHT 29/11/2023 02:42 ----- | Terminée | 75.672 | 874.752 | 2.2872 | 2.0962 | Mechanical Fault | ASCENSEUR SORTIE | 1 | 1.1377 | 0.77463
POSTE DE CONTRÔLE | 3830.7797 | 3833.0136 | 2.2339 | 2023-11-22 06:14 | 2023-11-22 08:28 | 2023-11-22 09:57 | connecteur | Remise en état connecteur ----- Romain HAUSWIRTH 22/11/2023 09:56 ----- | Terminée | 110.472 | 439.704 | 3.7166 | 1.4827 | Electrical Fault | VISSEUSES ÉLECTRIQUE | 1 | 1.0549 | 0.63929
KTM6 | 3828.5695 | 3828.8519 | 0.28242 | 2023-11-22 04:01 | 2023-11-22 04:18 | 2023-11-23 02:16 | connecteur | ... ----- Matthieu Fuchs 04/12/2023 08:21 ----- | Terminée | - | 1204.152 | 22.2452 | 21.9627 | Unclassified | POSTE 07 : MONTAGE CAPOT + SOUPAPES | 1 | 0.62069 | 0.57158
POSTE 02 : ENTRÉE PLATEAUX PLEIN | 3796.359 | 3796.3647 | 0.0056778 | 2023-11-20 19:49 | 2023-11-20 19:49 | 2023-11-20 20:31 | ascenceur premier poste | M8 débranché ----- Vincent STREISSEL 20/11/2023 20:00 ----- | Terminée | 31.488 | 317.688 | 0.71341 | 0.70773 | Unclassified | POSTE 14 : CONTRÔLE MISE Á LA TERRE | 1 | 0.50806 | 0.37063
CONNECTEURS | 3727.8583 | 3727.8633 | 0.0050436 | 2023-11-17 23:19 | 2023-11-17 23:19 | 2023-11-17 23:33 | connecteur advance | - | Terminée | 20.256 | 332.088 | 0.23416 | 0.22912 | Unclassified
ASCENSEUR | 3718.7703 | 3718.8155 | 0.045276 | 2023-11-17 14:13 | 2023-11-17 14:16 | 2023-11-17 15:02 | problème d'évacuation | Réglage capteur ----- Thibaut ANTOINE 17/11/2023 15:29 ----- | Terminée | 8.28 | 1265.952 | 0.81151 | 0.76624 | Unclassified
POSTE DE CONTRÔLE | 3710.9074 | 3712.1916 | 1.2843 | 2023-11-17 06:22 | 2023-11-17 07:39 | 2023-11-17 08:05 | connecteur KTM HS | Reparé ----- Vincent STREISSEL 17/11/2023 08:04 ----- | Terminée | 6.144 | 70.152 | 1.7223 | 0.43806 | Electrical Fault
CHAUFFE VENTILATEURS | 3702.4608 | 3702.5772 | 0.11638 | 2023-11-16 21:55 | 2023-11-16 22:02 | 2023-11-17 00:11 | chauffe ventilateur | Pb ucs ----- Fabrice WACHT 17/11/2023 00:10 ----- | Terminée | 6.192 | 1282.272 | 2.2659 | 2.1495 | Unclassified
POSTE DE CONTRÔLE | 3691.0992 | 3691.5111 | 0.41186 | 2023-11-16 10:33 | 2023-11-16 10:58 | 2023-11-16 11:06 | connecteur HS | Remplacement câble ----- Vincent STREISSEL 16/11/2023 11:05 ----- | Terminée | 10.824 | 19.248 | 0.54878 | 0.13691 | Electrical Fault
EMMANCHEMENT | 3665.6897 | 3665.92 | 0.23032 | 2023-11-15 09:09 | 2023-11-15 09:22 | 2023-11-15 11:38 | copeau presse | Réglage au niveau des doigts de presse et remplacement des doigts. Réglage aussi du centrage plateau ok plusieurs essai fait ok ----- Dimitri MENIGAULT 15/11/2023 11:37 ----- | Terminée | 22.92 | 1319.04 | 2.4936 | 2.2633 | Mechanical Fault
ASCENSEUR | 3661.001 | 3661.0147 | 0.013706 | 2023-11-15 04:27 | 2023-11-15 04:28 | 2023-11-15 04:39 | moteur bloqué dans la presse | Asc en defaut ----- Fabrice WACHT 15/11/2023 04:39 ----- | Terminée | 4.488 | 1323.72 | 0.20237 | 0.18866
CONNECTEURS | 3630.6205 | 3632.8194 | 2.1989 | 2023-11-13 22:04 | 2023-11-14 00:16 | 2023-11-14 01:56 | connecteur movimot | - | Terminée | 26.52 | 93.36 | 3.8678 | 1.6689
POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 3373.9467 | 3374.0094 | 0.062736 | 2023-11-03 05:24 | 2023-11-03 05:28 | 2023-11-03 10:51 | défaut doigts presse | Défaut module schunck. Rempl doigts et module schunck, idem. Pb de tension, 22v au-lieu de 24v. Ajout d’un porte fusible pour récupérer 24v directement sur alim armoire presse. ----- Fabrice WACHT 03/11/2023 10:48 ----- | Terminée | 155.232 | 788.232 | 5.4458 | 5.3831
POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 3350.2895 | 3350.3211 | 0.031575 | 2023-11-02 05:45 | 2023-11-02 05:46 | 2023-11-02 05:56 | presse | Schunck en defaut ----- Fabrice WACHT 02/11/2023 05:55 ----- | Terminée | 23.472 | 23.472 | 0.1933 | 0.16173
CONNECTEURS | 3287.4127 | 3289.8658 | 2.4531 | 2023-10-30 14:52 | 2023-10-30 17:19 | 2023-10-31 15:14 | connecteur à tester | Remise en état ----- Romain HAUSWIRTH 30/10/2023 20:53 ----- | Terminée | 38.496 | 222.84 | 24.3726 | 21.9195
POSTE DE CONTRÔLE | 3144.4704 | 3144.4775 | 0.0070397 | 2023-10-24 15:55 | 2023-10-24 15:56 | 2023-10-24 16:11 | armoire | Redémarrage ppa ----- Adrien LINDER 24/10/2023 16:11 ----- | Terminée | 94.68 | 402.36 | 0.26238 | 0.25534
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 3143.3139 | 3143.4611 | 0.14716 | 2023-10-24 14:46 | 2023-10-24 14:55 | 2023-10-24 15:52 | retournement | Remise en cycle ----- Adrien GAILLARD 24/10/2023 15:51 ----- | Terminée | 0.072 | 608.568 | 1.0929 | 0.94574
POSTE 06A : MONTAGE FREINS + SERRAGE TIRANTS | 3030.0002 | 3030.0216 | 0.021422 | 2023-10-19 21:27 | 2023-10-19 21:28 | 2023-10-19 22:35 | fourche frein | Fixé butée ----- Fabrice WACHT 19/10/2023 22:34 ----- | Terminée | 64.176 | 1762.728 | 1.1307 | 1.1093
CONVOYEURS | 2721.5753 | 2721.7411 | 0.16575 | 2023-10-07 01:02 | 2023-10-07 01:12 | 2023-10-07 01:22 | convoyeur deffectueux | Regl position basse rippeur st2 ----- Fabrice WACHT 07/10/2023 01:22 ----- | Terminée | 213.456 | 1905.672 | 0.34673 | 0.18098
CONVOYEURS | 2665.2845 | 2666.3347 | 1.0502 | 2023-10-04 16:44 | 2023-10-04 17:47 | 2023-10-04 18:04 | tige cassée | Remplacé ----- Thibaut ANTOINE 04/10/2023 18:03 ----- | Terminée | 53.928 | 53.928 | 1.3236 | 0.27344
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 2661.7365 | 2662.0561 | 0.31959 | 2023-10-04 13:11 | 2023-10-04 13:31 | 2023-10-04 13:59 | presse ne fonctionne pas | Pince Shunck en défaut et non référencé… ----- Jean Bernard STEINMETZ 04/10/2023 13:58 ----- | Terminée | 2.76 | 336.792 | 0.79623 | 0.47664
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 2631.4764 | 2631.5411 | 0.064663 | 2023-10-03 06:56 | 2023-10-03 07:00 | 2023-10-03 08:16 | retournement | Remise en cycle ----- Adrien GAILLARD 03/10/2023 08:15 ----- | Terminée | 28.92 | 28.92 | 1.3379 | 1.2732
CONVOYEURS | 2624.8663 | 2624.9269 | 0.060582 | 2023-10-03 00:19 | 2023-10-03 00:23 | 2023-10-03 00:40 | chaine bloqué | .... ----- Matthieu FUCHS 03/10/2023 10:21 ----- | Terminée | 6.264 | 40.08 | 0.33975 | 0.27917
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 2521.6475 | 2521.6525 | 0.0049758 | 2023-09-28 17:06 | 2023-09-28 17:06 | 2023-09-28 17:29 | retournement | Redémarrage barrière ----- Mickael KLEIN 28/09/2023 17:28 ----- | Terminée | 54.84 | 61.44 | 0.3782 | 0.37322
CONNECTEURS | 2492.5074 | 2493.1883 | 0.68092 | 2023-09-27 11:58 | 2023-09-27 12:38 | 2023-09-27 13:27 | connecteur kcc | Pin hs ----- Mickael KLEIN 27/09/2023 13:27 ----- | Terminée | 27.648 | 553.416 | 1.4914 | 0.81049
POSTE DE CONTRÔLE | 2458.5761 | 2458.6303 | 0.054123 | 2023-09-26 02:02 | 2023-09-26 02:05 | 2023-09-26 05:05 | problème armoire électrique | Au redémarrage du PC. Tous les logiciel se sont réinstallé ? ----- Jean Bernard STEINMETZ 26/09/2023 04:44 ----- | Terminée | 30.864 | 490.824 | 3.0601 | 3.0059
POSTE DE CONTRÔLE | 2353.6982 | 2355.6453 | 1.9471 | 2023-09-21 17:09 | 2023-09-21 19:06 | 2023-09-21 19:27 | pin connecteur kcc HS | Remplacement pin ----- Jean Bernard STEINMETZ 21/09/2023 19:26 ----- | Terminée | 54.576 | 54.576 | 2.3005 | 0.35338
POSTE 05 : MONTAGE ENTRAINEURS | 2334.3712 | 2334.4375 | 0.066262 | 2023-09-20 21:49 | 2023-09-20 21:53 | 2023-09-21 01:12 | scan auto hs | Pb camera ----- Fabrice WACHT 21/09/2023 01:11 ----- | Terminée | 15.96 | 2266.368 | 3.373 | 3.3067
CONNECTEURS | 2327.4434 | 2327.9433 | 0.49994 | 2023-09-20 14:54 | 2023-09-20 15:24 | 2023-09-20 19:16 | MG02S1611002 connecteur mal fermé | Remise en état connecteur ----- Romain HAUSWIRTH 20/09/2023 19:14 ----- | Terminée | 2.568 | 112.704 | 4.3636 | 3.8636
POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 2217.6072 | 2217.7183 | 0.11112 | 2023-09-16 01:04 | 2023-09-16 01:10 | 2023-09-16 03:07 | probleme de presse | Moteur ascenseur presse saccade lors de la remonté, variateur se met en défaut mais se relance de suite impossible de lire le code défaut Remplacement du movidrive + remise en route ----- Thibaut ANTOINE 16/09/2023 03:06 ----- | Terminée | 62.904 | 797.736 | 2.0544 | 1.9432
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 2037.725 | 2037.7747 | 0.049671 | 2023-09-08 13:11 | 2023-09-08 13:14 | 2023-09-08 13:25 | RETOURNEMNT | Reset barrière immatérielle ----- Thibaut ANTOINE 08/09/2023 13:24 ----- | Terminée | 130.584 | 339.696 | 0.2371 | 0.18742
MAGASIN PLATEAUX VIDES | 2011.6807 | 2011.7628 | 0.082085 | 2023-09-07 11:08 | 2023-09-07 11:13 | 2023-09-07 12:07 | motg02 | Problème réglé par prod ----- Mickael KLEIN 07/09/2023 12:07 ----- | Terminée | 25.056 | 2493.048 | 0.99164 | 0.90955
POSTE DE CONTRÔLE | 1973.4905 | 1973.5158 | 0.025266 | 2023-09-05 20:57 | 2023-09-05 20:58 | 2023-09-05 21:56 | defaut isolement CPI problème armoire de controle déjà | Réarmement cpi ----- Fabrice WACHT 05/09/2023 21:56 ----- | Terminée | 37.2 | 283.224 | 0.99358 | 0.96831
LIGNE DE MONTAGE MOTG02 | 1948.4426 | 1950.0161 | 1.5735 | 2023-09-04 19:54 | 2023-09-04 21:28 | 2023-09-04 22:54 | arret de ligne | - | Terminée | 22.056 | 2556.288 | 2.9986 | 1.425
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 1938.579 | 1938.655 | 0.07595 | 2023-09-04 10:02 | 2023-09-04 10:06 | 2023-09-04 10:20 | poste retournement | Rotation moteur en f29 sur course Remis en place et essai ----- Mickael KLEIN 04/09/2023 10:21 ----- | Terminée | 9.552 | 98.832 | 0.30253 | 0.22658
POSTE DE CONTRÔLE | 1937.1063 | 1937.1397 | 0.03343 | 2023-09-04 08:34 | 2023-09-04 08:36 | 2023-09-04 09:05 | cable de terre | Remplacement pince terre ----- Adrien LINDER 04/09/2023 09:04 ----- | Terminée | 0.96 | 35.856 | 0.51635 | 0.48293
CONNECTEURS | 1936.1243 | 1936.1483 | 0.024024 | 2023-09-04 07:35 | 2023-09-04 07:36 | 2023-09-04 08:07 | connecteur kcc | Pin hs ----- Mickael KLEIN 04/09/2023 08:06 ----- | Terminée | 0.456 | 294.792 | 0.536 | 0.51198
POSTE DE CONTRÔLE | 1875.8055 | 1875.8644 | 0.058945 | 2023-09-01 19:15 | 2023-09-01 19:19 | 2023-09-01 19:29 | poste controle | Disjoncteur ----- Fabrice WACHT 01/09/2023 19:28 ----- | Terminée | 12.096 | 13.08 | 0.22334 | 0.1644
LIGNE DE MONTAGE MOTG02 | 1874.5188 | 1874.5947 | 0.075856 | 2023-09-01 17:58 | 2023-09-01 18:03 | 2023-09-01 19:27 | connecteur movimot | - | Terminée | - | 24.432 | 1.4853 | 1.4094
CONVOYEURS | 1870.0876 | 1870.12 | 0.032426 | 2023-09-01 13:32 | 2023-09-01 13:34 | 2023-09-01 14:45 | plateaux au poste1 | Équerre cellule de détection hs ----- Adrien LINDER 01/09/2023 14:45 ----- | Terminée | 3.216 | 513.576 | 1.2124 | 1.1799
POSTE DE CONTRÔLE | 1852.7 | 1852.7108 | 0.010782 | 2023-08-31 20:09 | 2023-08-31 20:10 | 2023-08-31 20:41 | poste controle | ----- Adrien GAILLARD 01/09/2023 12:35 ----- | Terminée | 16.872 | 22.584 | 0.5239 | 0.51311
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 1827.943 | 1827.9905 | 0.047494 | 2023-08-30 19:24 | 2023-08-30 19:27 | 2023-08-30 20:26 | retournement | Prise de réf ascenseur ----- Vincent STREISSEL 30/08/2023 20:26 ----- | Terminée | 23.736 | 61.608 | 1.0308 | 0.98334
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 1827.75 | 1827.7716 | 0.021685 | 2023-08-30 19:12 | 2023-08-30 19:13 | 2023-08-30 19:26 | pince de retournement | ... ----- Matthieu Fuchs 24/01/2024 13:54 ----- | Terminée | - | - | 0.23806 | 0.21637
CONNECTEURS | 1700.856 | 1700.8975 | 0.041515 | 2023-08-25 12:19 | 2023-08-25 12:21 | 2023-08-25 12:24 | connecteur mm1 | Barrette hs ----- Vincent STREISSEL 25/08/2023 12:23 ----- | Terminée | 78.792 | 139.176 | 0.092089 | 0.050574
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 1678.3268 | 1678.77 | 0.44318 | 2023-08-24 13:47 | 2023-08-24 14:13 | 2023-08-24 15:52 | plateau bloqué dans le retournement | Déblocage ----- Romain HAUSWIRTH 24/08/2023 15:51 ----- | Terminée | 20.424 | 99.336 | 2.0936 | 1.6504
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 1657.2629 | 1657.3236 | 0.060669 | 2023-08-23 16:43 | 2023-08-23 16:47 | 2023-08-23 17:58 | retournement | Réglage cote ascenseur sortie retournement ----- Romain HAUSWIRTH 23/08/2023 17:57 ----- | Terminée | 19.8 | 19.8 | 1.2529 | 1.1922
POSTE DE CONTRÔLE | 1638.9111 | 1639.17 | 0.25892 | 2023-08-22 22:22 | 2023-08-22 22:37 | 2023-08-22 23:38 | controle | Relais ka34_4 défectueux ----- Mickael KLEIN 22/08/2023 23:37 ----- | Terminée | 17.088 | 164.52 | 1.2653 | 1.0064
POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 1636.0702 | 1636.1886 | 0.11835 | 2023-08-22 19:31 | 2023-08-22 19:38 | 2023-08-22 20:13 | presse | Presse bloquée Et EV interoll ripper débrancher ----- Ludovic ECKART 22/08/2023 20:13 ----- | Terminée | 2.136 | 435.768 | 0.70144 | 0.58309
CONNECTEURS | 1632.3517 | 1636.7903 | 4.4386 | 2023-08-22 15:48 | 2023-08-22 20:15 | 2023-08-22 20:29 | cc conecteur | Test complet avec HT ----- Jean Bernard STEINMETZ 22/08/2023 20:29 ----- | Terminée | - | 63.816 | 4.6838 | 0.24518
CONNECTEURS | 1632.0803 | 1636.7964 | 4.7161 | 2023-08-22 15:32 | 2023-08-22 20:15 | 2023-08-22 20:54 | CC connecteur | Contrôle conforme à 3500 volts. ----- Jean Bernard STEINMETZ 22/08/2023 20:53 ----- | Terminée | - | - | 5.3701 | 0.65403
POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 1522.4935 | 1522.6183 | 0.1248 | 2023-08-18 01:57 | 2023-08-18 02:04 | 2023-08-18 05:03 | presse | Un plateau vide est rentré dans la presse, mais il avait encore des données. La presse est descendu jusqu’au bout de sa course sans arriver au couple de pressage…donc elle voulait continuer . Même un arrêt / auto était impossible. Redémarrage de toute la ligne obligatoire pour pouvoir réinitialiser la presse . ----- Jean Bernard STEINMETZ 18/08/2023 02:56 ----- | Terminée | 58.488 | 62.472 | 3.0974 | 2.9726
CONNECTEURS | 1511.2876 | 1511.3108 | 0.023167 | 2023-08-17 14:44 | 2023-08-17 14:46 | 2023-08-17 17:21 | connecteur EI7 Barrette | Pin électrique ----- Adrien LINDER 17/08/2023 17:20 ----- | Terminée | 8.592 | 70.176 | 2.6105 | 2.5874
CONNECTEURS | 1480.7197 | 1481.3478 | 0.6281 | 2023-08-16 08:10 | 2023-08-16 08:48 | 2023-08-16 09:21 | cable ei7 ne fonctionne pas | Remplacement pin hs ----- Thibaut ANTOINE 16/08/2023 09:21 ----- | Terminée | 29.376 | 29.376 | 1.1849 | 0.55675
ECRANS | 1477.7456 | 1479.6347 | 1.8891 | 2023-08-16 05:12 | 2023-08-16 07:05 | 2023-08-16 09:07 | ecran ne s'allume pas | . ----- Ludovic ECKART 16/08/2023 09:06 ----- | Terminée | - | 2882.976 | 3.9131 | 2.024
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 1342.3937 | 1343.4397 | 1.046 | 2023-08-10 13:51 | 2023-08-10 14:54 | 2023-08-10 15:07 | retorunement | Retournement perdu en cycle ----- Ludovic ECKART 10/08/2023 15:07 ----- | Terminée | 86.064 | 217.584 | 1.2765 | 0.23056
POSTE DE CONTRÔLE | 1318.9041 | 1318.9405 | 0.036416 | 2023-08-09 14:21 | 2023-08-09 14:24 | 2023-08-09 15:34 | panne electrique | Contrôle de la carte de mesure, des relais de commutation, remplacement de l.ensemble câble et connecteur, essai d’un autre moteur…. Intervention de Jonas. Erreur de câblage dans le moteur !!! ----- Jean Bernard STEINMETZ 09/08/2023 15:33 ----- | Terminée | 22.296 | 222.792 | 1.205 | 1.1686
MAGASIN PLATEAUX VIDES | 1313.1506 | 1313.2661 | 0.11549 | 2023-08-09 08:36 | 2023-08-09 08:43 | 2023-08-09 09:12 | Problèmes magasin | Réglage ----- Vincent STREISSEL 09/08/2023 09:11 ----- | Terminée | 5.16 | 505.944 | 0.59806 | 0.48256
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 1287.1328 | 1287.2105 | 0.077711 | 2023-08-08 06:35 | 2023-08-08 06:40 | 2023-08-08 07:46 | capteur station de retournement | Capteur ----- Vincent STREISSEL 08/08/2023 07:46 ----- | Terminée | 24.84 | 54.072 | 1.1891 | 1.1114
CONVOYEUR CÔTÉ CONTRÔLE | 1105.2852 | 1105.3189 | 0.033626 | 2023-07-31 16:44 | 2023-07-31 16:46 | 2023-07-31 17:45 | retournement | ----- Vincent STREISSEL 31/07/2023 17:44 ----- | Terminée | 132.84 | 3159.456 | 1.0044 | 0.97076
POSTE DE CONTRÔLE | 1025.4962 | 1025.5786 | 0.082377 | 2023-07-28 08:57 | 2023-07-28 09:02 | 2023-07-28 09:56 | poste de controle | Connecteur as6 non reconnu Théorie 450 ohms pratique 448 ohms Modification plage Et problème terre faux contact rallonge ----- Mickael KLEIN 28/07/2023 09:55 ----- | Terminée | 30.816 | 196.416 | 0.98298 | 0.9006
POSTE DE CONTRÔLE | 1020.4526 | 1020.4966 | 0.044084 | 2023-07-28 03:54 | 2023-07-28 03:57 | 2023-07-28 04:32 | panne electrique | Relais grippe ----- Vincent STREISSEL 28/07/2023 04:31 ----- | Terminée | 4.416 | 4.416 | 0.633 | 0.58892
POSTE DE CONTRÔLE | 925.6432 | 925.7111 | 0.06787 | 2023-07-24 05:06 | 2023-07-24 05:10 | 2023-07-24 05:38 | lecteur variateur probleme | Données variateur mal transmise ----- Mickael KLEIN 24/07/2023 05:37 ----- | Terminée | 94.272 | 94.272 | 0.53506 | 0.46719
CONNECTEURS | 844.5187 | 844.5383 | 0.019592 | 2023-07-20 19:58 | 2023-07-20 19:59 | 2023-07-21 18:32 | connecteur KTM4 | Remise en état des pattes du connecteur ----- Adrien LINDER 21/07/2023 18:32 ----- | Terminée | 10.56 | 421.632 | 22.5685 | 22.5489
POSTE DE CONTRÔLE | 842.5293 | 843.2286 | 0.69933 | 2023-07-20 17:59 | 2023-07-20 18:41 | 2023-07-20 19:20 | poste de control | Redémarrage poste ----- Adrien LINDER 20/07/2023 19:19 ----- | Terminée | 0.648 | 33.768 | 1.3468 | 0.64743
LIGNE DE MONTAGE MOTG02 | 833.3634 | 833.5114 | 0.14793 | 2023-07-20 08:49 | 2023-07-20 08:58 | 2023-07-20 09:45 | probleme reseau | Erreur serveur ----- Romain HAUSWIRTH 20/07/2023 09:44 ----- | Terminée | 8.232 | 752.232 | 0.92761 | 0.77968
MAGASIN PLATEAUX VIDES | 832.5083 | 832.5722 | 0.063919 | 2023-07-20 07:58 | 2023-07-20 08:01 | 2023-07-20 09:05 | probleme magasin plateau vide | Plateau de travers ----- Ludovic ECKART 20/07/2023 09:04 ----- | Terminée | - | 335.52 | 1.1175 | 1.0536
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 796.3887 | 796.4233 | 0.034612 | 2023-07-18 19:50 | 2023-07-18 19:53 | 2023-07-18 20:41 | retournement | Hors cycle ----- Vincent STREISSEL 18/07/2023 20:40 ----- | Terminée | 35.28 | 345.912 | 0.84041 | 0.80579
ASCENSEUR DE SORTIE | 791.4701 | 791.5014 | 0.031284 | 2023-07-18 14:55 | 2023-07-18 14:57 | 2023-07-18 15:29 | panne magasin | Ascenseur sortie magasin plus dans son cycle de fonctionnement ----- Adrien LINDER 18/07/2023 15:28 ----- | Terminée | 4.368 | 3377.256 | 0.55844 | 0.52715
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 780.1901 | 780.2197 | 0.029592 | 2023-07-18 03:39 | 2023-07-18 03:40 | 2023-07-18 04:08 | panne retournement | Rentrée manuellement le centreur de l’ascenseur de sortie retournement ? ----- Jean Bernard STEINMETZ 18/07/2023 04:06 ----- | Terminée | 10.8 | 15.72 | 0.48701 | 0.45742
CONNECTEURS | 772.4574 | 772.5194 | 0.061994 | 2023-07-17 19:55 | 2023-07-17 19:58 | 2023-07-18 14:13 | Connecteur DDI | Vu avec opérateur là PIN manquante est normal A voir quand il y’a nouveau des moteurs DDI ----- Adrien LINDER 18/07/2023 14:12 ----- | Terminée | - | 53.76 | 18.2997 | 18.2377
ASCENSEUR DE SORTIE | 666.484 | 666.4889 | 0.0048758 | 2023-07-13 09:56 | 2023-07-13 09:56 | 2023-07-13 10:46 | ascensseur coté b | Réglage ascenseur sorti retournement ----- Mickael KLEIN 13/07/2023 10:39 ----- | Terminée | 57.144 | 76.152 | 0.83257 | 0.82769
CONNECTEURS | 656.2427 | 657.1525 | 0.90976 | 2023-07-12 23:42 | 2023-07-13 00:36 | 2023-07-13 00:38 | connecteur | Rehaussement contact ----- Vincent STREISSEL 13/07/2023 00:36 ----- | Terminée | 9.312 | 67.272 | 0.94079 | 0.031027
CONNECTEURS | 656.2253 | 656.3955 | 0.17025 | 2023-07-12 23:41 | 2023-07-12 23:51 | 2023-07-13 00:36 | connecteur | Remplacement résistance reconnaissance connecteur ----- Vincent STREISSEL 12/07/2023 23:51 ----- | Terminée | - | - | 0.92514 | 0.75489
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 647.3475 | 647.4614 | 0.11391 | 2023-07-12 14:48 | 2023-07-12 14:55 | 2023-07-12 17:03 | retournement | Finalement, le patin n’est pas lisse. Par contre, le mors droite était plier à son embase donc non aligné, mais en plus 2 vis chc qui son sur le renfort de mors était sectionner. ----- Damien KUHN 12/07/2023 17:02 ----- | Terminée | 6.624 | 82.584 | 2.2531 | 2.1392
POSTE DE CONTRÔLE | 635.0098 | 635.6064 | 0.59655 | 2023-07-12 02:28 | 2023-07-12 03:04 | 2023-07-12 03:06 | moyen de contrôle | Remplacement relais ----- Vincent STREISSEL 12/07/2023 03:05 ----- | Terminée | 11.712 | 158.88 | 0.63587 | 0.039324
POSTE DE CONTRÔLE | 631.0916 | 631.2425 | 0.15093 | 2023-07-11 22:33 | 2023-07-11 22:42 | 2023-07-11 22:55 | poste de contrôle | Redémarrage ----- Vincent STREISSEL 11/07/2023 22:55 ----- | Terminée | 3.528 | 3.528 | 0.37982 | 0.22889
CONNECTEURS | 628.4396 | 630.9266 | 2.487 | 2023-07-11 19:54 | 2023-07-11 22:23 | 2023-07-12 00:42 | connecteur KTM4 hs | Réparer ----- Vincent STREISSEL 12/07/2023 00:41 ----- | Terminée | - | 22.992 | 4.8045 | 2.3175
POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 624.4672 | 624.6633 | 0.19612 | 2023-07-11 15:55 | 2023-07-11 16:07 | 2023-07-11 17:39 | presse bloqué | Réglage lecteur ----- Romain HAUSWIRTH 11/07/2023 17:38 ----- | Terminée | 2.256 | 656.304 | 1.7228 | 1.5267
ASCENSEUR DE SORTIE | 616.0751 | 616.1258 | 0.050761 | 2023-07-11 07:32 | 2023-07-11 07:35 | 2023-07-11 08:21 | ascensseur coté B | Nettoyage galet ----- Adrien GAILLARD 11/07/2023 08:20 ----- | Terminée | 7.56 | 49.584 | 0.82343 | 0.77267
POSTE 04 : EMMANCHEMENTS ROULEMENTS (PRESSE) | 600.6756 | 600.7405 | 0.064919 | 2023-07-10 16:08 | 2023-07-10 16:12 | 2023-07-10 17:29 | presse | Remplacement capteur vérin tête de pressage ----- Ludovic ECKART 10/07/2023 17:28 ----- | Terminée | 14.04 | 22.44 | 1.3529 | 1.288
POSTE DE CONTRÔLE | 589.9376 | 590.2897 | 0.35209 | 2023-07-10 05:23 | 2023-07-10 05:45 | 2023-07-10 06:26 | controle | Remplacement ----- Mickael KLEIN 10/07/2023 06:25 ----- | Terminée | 9.696 | 40.104 | 1.0488 | 0.69672
CONVOYEURS | 511.4318 | 512.1494 | 0.71757 | 2023-07-06 22:53 | 2023-07-06 23:36 | 2023-07-06 23:38 | tige du shunt cassée | Remplacement de la tige, départ cycle ----- Joel WEBER 06/07/2023 23:37 ----- | Terminée | 29.76 | 973.92 | 0.7446 | 0.02703
CONNECTEURS | 504.6353 | 504.7111 | 0.07574 | 2023-07-06 16:05 | 2023-07-06 16:10 | 2023-07-06 16:30 | connecteurs | Remise en état ----- Fabrice WACHT 06/07/2023 16:30 ----- | Terminée | 6.384 | 75.384 | 0.41643 | 0.34069
CONNECTEURS | 501.753 | 501.7805 | 0.027558 | 2023-07-06 13:12 | 2023-07-06 13:14 | 2023-07-06 13:59 | connecteur kcc | Vu avec Jonas Pas de reconnaissance connecteur mais rien fait puis remarche ----- Mickael KLEIN 06/07/2023 13:58 ----- | Terminée | 2.112 | 2.112 | 0.77755 | 0.75
CONNECTEURS | 486.1746 | 486.4378 | 0.26311 | 2023-07-05 21:38 | 2023-07-05 21:53 | 2023-07-05 22:40 | panne pc voyant rouge | Connecteur kcc voyant en rouge, désactivation de la reconnaissance connecteur, R.A.S., la valeur des connecteurs kcc et de 650 ohm Mais la carte de l’automate lit 643 ohm, valeur de tolérance a augmenter ----- Joel WEBER 05/07/2023 22:40 ----- | Terminée | 14.52 | 14.52 | 1.0474 | 0.78429
LIGNE DE MONTAGE MOTG02 | 479.5318 | 479.6969 | 0.16515 | 2023-07-05 14:59 | 2023-07-05 15:09 | 2023-07-05 15:53 | connecteur | - | Terminée | 5.736 | 256.944 | 0.89653 | 0.73139
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 460.181 | 460.2172 | 0.036244 | 2023-07-04 19:38 | 2023-07-04 19:40 | 2023-07-04 20:00 | patins station retournement | Remplacé ----- Fabrice WACHT 04/07/2023 19:59 ----- | Terminée | 18.984 | 138.816 | 0.35846 | 0.32222
POSTE DE CONTRÔLE | 440.1334 | 440.2419 | 0.10855 | 2023-07-03 23:35 | 2023-07-03 23:42 | 2023-07-04 10:22 | msg erreur pc | Message d’erreur lors du contrôle d’un seul moteur unitaire, voir avec Jean-François pour déblocage Moteur mis en réparation Mail envoyé à J-F A suivre ----- Joel WEBER 04/07/2023 01:20 ----- Problème résolu par Jonas ----- Romain HAUSWIRTH 04/07/2023 10:21 ----- | Terminée | 9.264 | 91.032 | 10.7734 | 10.6649
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 358.4574 | 358.575 | 0.11754 | 2023-06-30 13:55 | 2023-06-30 14:02 | 2023-06-30 14:11 | retournement bloqué | Remise en cycle après acquittement ----- Romain HAUSWIRTH 30/06/2023 14:10 ----- | Terminée | 33.408 | 53.448 | 0.27546 | 0.15793
CONNECTEURS | 333.9436 | 334.6741 | 0.7305 | 2023-06-29 13:24 | 2023-06-29 14:08 | 2023-06-29 14:52 | connecteuir KCC HS | Remise en état ----- Romain HAUSWIRTH 29/06/2023 14:51 ----- | Terminée | 23.04 | 102.768 | 1.4665 | 0.73601
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 330.5584 | 330.5936 | 0.035147 | 2023-06-29 10:01 | 2023-06-29 10:03 | 2023-06-29 10:11 | retournement | L’opérateur a réussi à débloqué la situation RAS ----- Dimitri MENIGAULT 29/06/2023 10:10 ----- | Terminée | 3.216 | 27.72 | 0.17269 | 0.13754
POSTE 09 : MONTAGE CÔTÉ A (RETOURNEMENTS) | 299.1074 | 299.1778 | 0.070406 | 2023-06-28 02:34 | 2023-06-28 02:38 | 2023-06-28 02:44 | station de retournement bloqué | Bug ----- Fabrice WACHT 28/06/2023 02:44 ----- | Terminée | 31.272 | 31.272 | 0.18092 | 0.11051
LIGNE DE MONTAGE MOTG02 | 298.2474 | 298.3836 | 0.1362 | 2023-06-28 01:42 | 2023-06-28 01:50 | 2023-06-28 02:07 | manque air | Bug, redémarrage ----- Fabrice WACHT 28/06/2023 02:06 ----- | Terminée | 0.456 | 132.864 | 0.41515 | 0.27895
CONVOYEURS | 292.9711 | 293.0375 | 0.066331 | 2023-06-27 20:25 | 2023-06-27 20:29 | 2023-06-27 20:58 | vis bloque le tapis à l'entrée du retournement | Vis bloqué convoyeur ----- Thibaut ANTOINE 27/06/2023 20:57 ----- | Terminée | 4.728 | 169.92 | 0.54316 | 0.47683
CONNECTEURS | 288.0445 | 288.5844 | 0.53995 | 2023-06-27 15:30 | 2023-06-27 16:02 | 2023-06-27 16:36 | MPRVS2206083 | Remise en état connecteur ----- Romain HAUSWIRTH 27/06/2023 16:35 ----- | Terminée | 3.816 | 44.784 | 1.1036 | 0.5637
LIGNE DE MONTAGE MOTG02 | 142.1483 | 142.2361 | 0.087814 | 2023-06-21 13:36 | 2023-06-21 13:41 | 2023-06-21 14:24 | Armoire de contrôle | - | Terminée | 97.104 | 107.304 | 0.80206 | 0.71425
VISSEUSES ÉLECTRIQUE | 27.1558 | 27.5714 | 0.41561 | 2023-06-16 18:36 | 2023-06-16 19:01 | 2023-06-16 19:40 | visseuse endommagé | Remplacement poignée visseuse ----- Romain HAUSWIRTH 16/06/2023 19:39 ----- | Terminée | 65.928 | 3901.584 | 1.0549 | 0.63929
CONNECTEURS | 0.92009 | 1.0125 | 0.092386 | 2023-06-15 16:22 | 2023-06-15 16:28 | 2023-06-15 17:36 | connecteur | Réparation connecteur ----- Romain HAUSWIRTH 15/06/2023 17:35 ----- | Terminée | 25.008 | 189.912 | 1.2192 | 1.1268
POSTE DE CONTRÔLE | 0 | 0.31303 | 0.31303 | 2023-06-15 15:27 | 2023-06-15 15:46 | 2023-06-15 16:03 | contrôle | Nettoyer ----- Jean Bernard STEINMETZ 15/06/2023 16:03 ----- | Terminée | 0.312 | 295.536 | 0.60445 | 0.29142
Time Horizon |  |  |  | 5495.620883 (hour) | 228.984203458333 (days)
Note on Y1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Calculated by myseft, dont know if it is correct